## Hoja1
ACTIVIDAD | Fecha inicio | Fecha final | dias | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04
Retirar muebles viejos | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1
Limpiar habitación | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0
Pintar paredes | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 6
Cambiar el suelo | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 1
Comprar muebles nuevos | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 1
Mudanza | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1
Instalación y montaje | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2